## Blad1
Checklist opleverdossier duiker Provincie Zuid-Holland
Traject | N000
Naam Duiker | Geen
Topcode Duiker | 00A00
Gewenste informatie
Door | Simon Duivenvoorde
Datum | 2017-07-25
Getoetst door
Datum |  | Aangeleverde informatie
Door
Datum
Getoetst door
Datum
1) Ontwerpfase |  |  |  | Opmerkingen
Tekeningen situatie voor de bouw
Ontwerpfilosofie voor het object (Waarom heeft het object de vorm gekregen die het heeft)
Afspraken gemaakt over beheer & onderhoud
2) Vergunningen
Bouwvergunning (wabo)
Vergunning van waterschap
Vergunning voor kabels en leidingen (van derden nabij het object)
3) Uitvoeringsfase
Complete overeenkomst opdrachtgever en aannemer
● ofwel: Compleet RAW bestek
● ofwel: Compleet UAVgc contract + wijzigingen
Werkbestek
Alle wijzigingen op het bestek/contract
4a) Fundering
|  | PDF | DWG
Geotechnischonderzoeken
Funderingsberekening
Palenplan
Detail tekening paal
Detail kopwapening paal
Berekening damwand
4b) Dossier duiker constructie
● As-built tekeningen |  | PDF | DWG
○ vormtekeningen
○ wapeningstekeningen
● Berekeningen
○ Beton
○ stootplaten zettingsberekeningen
5) Algemeen
● Conserveringsgevens
● Garantieverklaringen
● Gegevens gebruikte materialen
○ Leverantiestaten
○ Certificaten
● Alle toetsen aannemer
● Alle toetsen opdrachtgever
● Fotorapportage van uitvoering (toezichthouder/aanemer)
● Een getekend proces verbaal van oplevering inclusief restpunten
● Risicodossier: onderbouwing en risico's van negatieve afwijkingen ten opzichte van alle van toepassing zijnde richtlijnen.
De bovenstaande lijst geeft een overzicht weer van de data dat wordt verwacht. De gevraagde documenten kunnen per kunstwerk variëren, dit wordt aangegeven door een aangevinkte of lege checkbox in de gearceerde kolom. Logischerwijs geeft een aangevinkte checkbox de verwachtte data aan. Alle tekeningen (as-built) dienen in pdf-formaat en dwg-formaat te worden aangeleverd. Alle documenten dienen te worden gecontroleerd op Actualiteit, Betrouwbaarheid en Compleetheid (ABC). Na overdracht van het kunstwerk en het overdrachtsdossier zal door bureau TSO (Provincie Zuid-Holland) een controle worden uitgevoerd op de volledigheid van het overdrachtsdossier aan de hand van de checklist.